## Planilha_Orçamentaria_183
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA AV. JORGE SALUSTIANO DE JESUS
LOCAL: AVENIDA JORGE SALUSTIANO DE JESUS
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD / COTAÇÃO | [6 empty] | Data base: 11/2021
FONTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 63710.4 | 76197.6384
CDHU | 1.1 | 0208020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 631.34 | 3788.04 | 4530.4958
CDHU | 1.2 | 0301240 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 2452.69 | 24.2 | 59355.1 | 70988.6996
CDHU | 1.3 | 0440010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 77.6 | 7.31 | 567.26 | 678.443
transporte até 1 quilômetro e descarregamento
| 2.0 |  | PASSEIO |  |  |  | 181037.85 | 216521.2686
CDHU | 2.1 | 1705070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | M3 | 2.06 | 764.07 | 1573.98 | 1882.4801
CDHU | 2.2 | 5406020 | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 28 | 51.22 | 1434.16 | 1715.2554
CDHU | 2.3 | 3004100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | M2 | 244.76 | 80.92 | 19805.98 | 23687.9521
CDHU | 2.4 | 5404340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2178.49 | 72.63 | 158223.73 | 189235.5811
CDHU | 2.6
CDHU | 2.7
CDHU | 2.7
| 3.0 |  | PINTURA |  |  |  | 8426.96 | 10078.6442
CDHU | 3.1 | 3311050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 221.18 | 38.1 | 8426.96 | 10078.6442
| 4.0 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 11879.27 | 12071.2069
CDHU | 4.1 | 1201021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 4.5 | 55.49 | 249.71 | 298.6532
CDHU | 4.2 | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M³ | 0.72 | 41.88 | 30.15 | 36.0594
CDHU | 4.3 | 1118040 | Lastro de pedra britada | M³ | 0.06 | 129.61 | 7.78 | 9.3049
CDHU | 4.4 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M² | 2.48 | 81.69 | 202.59 | 242.2976
CDHU | 4.5 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 10.43 | 12.93 | 134.86 | 161.2926
CDHU | 4.6 | 1001060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 6.37 | 15.84 | 100.9 | 120.6764
CDHU | 4.7 | 1103090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M³ | 0.52 | 345.86 | 179.85 | 215.1006
CDHU | 4.8 | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M³ | 0.52 | 141.22 | 73.43 | 87.8223 |  | 253965.52
COTAÇÃO | 4.9 | - | Letreio em aço carbono | UN | 1 | 10900 | 10900 | 10900 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 265054.48 | 0
|  | BDI |  |  |  | 19.6% | 49814.2781 | 0 |  | 60903.2381
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 314868.7581
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Cronograma fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA AV. JORGE SALUSTIANO DE JESUS
LOCAL: AVENIDA JORGE SALUSTIANO DE JESUS
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD | [9 empty] | Data base: 11/2021
PERÍODO SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 76197.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76197.6384
2.0 | PASSEIO | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 43304.2537 | 86608.5074 | 86608.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216521.2686
3.0 | PINTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5039.3221 | 5039.3221 | 0 | 0 | 10078.6442
4.0 | PAISAGISMO | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6035.6035 | 6035.6035 | 0 | 0 | 12071.2069
TOTAL |  | 76197.6384 | 43304.2537 | 86608.5074 | 86608.5074 | 11074.9255 | 11074.9255 | 0 | 0 | 314868.7581
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Cronograma de desembolso (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
| MUNICÍPIO: | Icém - SP |  |  |  |  | BOLETIM Nº. |  | DATA BASE:
| OBJETO: | Sinalização Turística |  |  |  |  | CDHU 183 SD |  | 2021-10-01
| PROCESSO: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: 180 dias após data da assinatura do convênio
| CONVÊNIO: | [5 empty] | FINAL: 660 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA |  | TOTAL
|  |  |  | PERIODO: 360 dias | PERIODO: 300 dias |  | PERIODO:
|  |  |  | PERÍODO = 180 dias para licitação + 150 dias para a entrega da documentação a STV/DADETUR + 30 dias para liberação | PERÍODO = 90 dias para execução + 30 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa + 180 dias para análise final, aprovos e encerramento |  | -
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 76197.6384 | 0 |  | 0 |  | 76197.6384
2 | PASSEIO |  | % | 100% | 0% |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 216521.2686 | 0 |  | 0 |  | 216521.2686
3 | PINTURA |  | % | 60% | 40% |  | 0% |  | 100%
|  |  | R$ | 6047.1865 | 4031.4577 |  | 0 |  | 10078.6442
|  |  |  | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
| RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 | 61108.44 |  | 0 |  | 361108.44
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 29128.63 | 9230.291 |  | 0 |  | 38358.921
| T O T A L |  |  | 329128.63 | 70338.731 |  | 0 |  | 399467.361
| PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  | 82.39% | 17.61% |  | 0% |  | 100%
OBSERVAÇÃO - CONFORME: 1. Decreto nº64.757 de 24/01/2020, as parcelas deverão ser distribuídas na seguinte conformidade: a) Convênios até R$300.000,00 (trezentos mil reais), em parcela única, liberada em seguida à expedição da ordem de serviços; b) Convênios acima de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil reais), duas parcelas. Sendo a primeira até R$300.000,00 (trezentos mil reais), liberada em seguida à expedição da ordem de serviços; c) Convênios acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), quantas parcelas forem necessárias (mais de duas parcelas). Sendo a primeira até R$300.000,00 (trezentos mil reais), liberada em seguida à expedição da ordem de serviços.
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Cron, de desembolso
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Icém |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA AV. JORGE SALUSTIANO DE JESUS |  |  | CDHU 183 SD |  |  | 2021-11-01
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00303-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 570 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 570 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 180
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 76197.6384 |  |  |  | 76197.6384
2 | PASSEIO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 216521.2686 |  |  |  | 216521.2686
3 | PINTURA |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 10078.6442 |  |  |  | 10078.6442
4 | PAISAGISMO |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 12071.2069 |  |  |  | 12071.2069
5 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
6 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
7 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
8 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
9 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
10 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
11 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
12 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
13 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
14 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
15 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 253965.52 |  |  |  | 253965.52
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 60903.2381 |  |  |  | 60903.2381
T O T A L |  |  |  | 314868.7581 |  |  |  | 314868.7581
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225
Portaria: 448/2021
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
Note on G13: Cálculo automático.
Note on H15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on B18: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J18: Somatória automática referente à este item.
Note on J19: Somatória automática referente à este item.
Note on B20: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J20: Somatória automática referente à este item.
Note on J21: Somatória automática referente à este item.
Note on B22: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J22: Somatória automática referente à este item.
Note on J23: Somatória automática referente à este item.
Note on B24: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J24: Somatória automática referente à este item.
Note on J25: Somatória automática referente à este item.
Note on B26: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J26: Somatória automática referente à este item.
Note on J27: Somatória automática referente à este item.
Note on B28: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J28: Somatória automática referente à este item.
Note on J29: Somatória automática referente à este item.
Note on B30: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J30: Somatória automática referente à este item.
Note on J31: Somatória automática referente à este item.
Note on B32: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J32: Somatória automática referente à este item.
Note on J33: Somatória automática referente à este item.
Note on B34: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J34: Somatória automática referente à este item.
Note on J35: Somatória automática referente à este item.
Note on B36: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J36: Somatória automática referente à este item.
Note on J37: Somatória automática referente à este item.
Note on B38: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J38: Somatória automática referente à este item.
Note on J39: Somatória automática referente à este item.
Note on B40: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J40: Somatória automática referente à este item.
Note on J41: Somatória automática referente à este item.
Note on B42: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J42: Somatória automática referente à este item.
Note on J43: Somatória automática referente à este item.
Note on B44: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J44: Somatória automática referente à este item.
Note on J45: Somatória automática referente à este item.
Note on B46: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J46: Somatória automática referente à este item.
Note on J47: Somatória automática referente à este item.
Note on J49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J50: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J52: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR

## Memorial de calculo
MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: REVITALIZAÇÃO, PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA AV. JORGE SALUSTIANO DE JESUS
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD |  |  |  |  | Data base: 11/2021
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 0208020 |  | Placa de identificação para obra
Placa principal: 3,00m*1,50m = 4,50m²
Placa de apoio: 1,00m*1,50m = 1,50m²
TOTAL: | 6 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.2 | 0301240 |  | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
Trechos | Comprimento |  | Largura do passeio | Área
Trecho 01 | 219.17 | m | 2,00 m | 438.34 | m²
Rotatoria | 53.97 | m | 1,00 m | 53.97 | m²
Trecho 02 | 245.18 | m | 2,00 m | 490.36 | m²
Trecho 03 | 493.84 | m | 2,00 m | 987.68 | m²
Trecho 04 | 241.17 | m | 2,00 m | 482.34 | m²
|  |  | Total: | 2452.69 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.3 | 0440010 |  | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
Trechos | Comprimento
Trecho 01 | 14.4 | m | Soma das guias danificadas e locais onde serão instaladas as rampas de acessibilidade
Rotatoria | 2 | m
Trecho 02 | 12.4 | m
Trecho 03 | 23.4 | m
Trecho 04 | 25.4 | m
Total: | 77.6 | m
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 1705070 |  | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa
Trechos | Comprimento |  | Área de cada rampa | Área
Trecho 01 | 4 | un | 1.84 | 7.36 | m²
Trecho 02 | 4 | un | 1.84 | 7.36 | m²
Trecho 03 | 4 | un | 1.84 | 7.36 | m²
Trecho 04 | 4 | un | 1.84 | 7.36 | m²
|  |  | Total: | 29.44 | m²
|  |  | Rampa com espessura de | 0.07 | m
|  |  | Volume total de concreto | 2.0608 | m³
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 5406020 |  | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
Trechos | Comprimento
Trecho 01 | 2 | m
Rotatoria | 2 | m
Trecho 02 | 0 | m
Trecho 03 | 11 | m
Trecho 04 | 13 | m
Total: | 28 | m
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 3004100 |  | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia
Trechos | Comprimento |  | Largura | Área
Trecho 01 | 225.15 | m | 0.2 | 45.03 | m²
Trecho 02 | 251.27 | m | 0.2 | 50.25 | m²
Trecho 03 | 499.85 | m | 0.2 | 99.97 | m²
Trecho 04 | 247.53 | m | 0.2 | 49.51 | m²
Total: | 1223.8 | m | Piso podo tátil 20 x 20 cm | 244.76 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.4 | 5404340 |  | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
Trechos | Comprimento |  | Largura do passeio | Área
Trecho 01 | 219.17 | m | 2,00 m | 438.34 | m²
Rotatoria | 53.97 | m | 1,00 m | 53.97 | m²
Trecho 02 | 245.18 | m | 2,00 m | 490.36 | m²
Trecho 03 | 493.84 | m | 2,00 m | 987.68 | m²
Trecho 04 | 241.17 | m | 2,00 m | 482.34 | m²
|  |  | Total: | 2452.69 | m²
Suprimindo os itens 2.1 e 2.4
Piso com requadro em concreto simples |  |  |  | 29.44 | m²
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado |  |  |  | 244.76 | m²
Total de pavimentação em lajota de concreto |  |  |  | 2178.49 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1 | 3311050 |  | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo
Trechos | Comprimento |  | Área em m² do gradil por metro | Área
Trecho 01 | 209.69 | m | 0.25 | 52.4225 | m²
Trecho 02 | 235.13 | m | 0.25 | 58.7825 | m²
Trecho 03 | 302.64 | m | 0.25 | 75.66 | m²
Trecho 04 | 137.28 | m | 0.25 | 34.32 | m²
|  |  | Total: | 221.18 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.1 | 1201021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa
Quantidade | Comprimento |  | Total:
3 | 1,50 | m | 4.5 | m
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.2 | 0601020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
Comprimento | Largura | Altura | Escavação manualem solo
6 | 0.4 | 0.3 | 0.72 | m³
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.3 | 1118040 | Lastro de pedra britada | Lastro de pedra britada
Comprimento | Largura | Altura | Lastro de pedra britada
6 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | m³
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.4 | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | Forma em madeira comum para fundação
Comprimento | Altura |  | Forma em madeira comum para fundação
12.4 | 0.2 |  | 2.48 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.5 | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
Viga baldrame confrome tabela de aço
| CA-50 | 10.428 | Kg
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.6 | 1001060 |  | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa
Viga baldrame confrome tabela de aço
| CA-60 | 6.3694 | Kg
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.7 | 1103090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa
Estaca
Diamentro | Comprimento |  |  | Volume
0.2 | 1,50 |  |  | 0.16 | m³
Viga baldrame
Comprimento | Largura | Altura |  | Volume
6 | 0.2 | 0.3 |  | 0.36 | m³
Total:
|  |  |  | 0.52 | m³
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.8 | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação
Estaca
Diamentro | Comprimento |  |  | Volume
0.2 | 1,50 |  |  | 0.16 | m³
Viga baldrame
Comprimento | Largura | Altura |  | Volume
6 | 0.2 | 0.3 |  | 0.36 | m³
Total:
|  |  |  | 0.52 | m³
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
4.9 | - | Letreio em aço carbono | Letreio em aço carbono
Cotação
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225
Portaria: 448/2021

## TRECHOS
TRECHO 01
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 438.34 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 14.4 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 0.5152 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 2 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 45.03 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 385.95 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 52.4225 | m²
TRECHO 02
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 490.36 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 12.4 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 0.5152 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 0 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 50.25 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 432.75 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 58.7825 | m²
TRECHO 03
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 987.68 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 23.4 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 0.5152 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 11 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 99.97 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 880.35 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 75.66 | m²
TRECHO 04
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 482.34 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 25.4 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 0.5152 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 13 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 49.51 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 425.47 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 34.32 | m²
ROTATÓRIA
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 53.97 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 2 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 0 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 2 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 0 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 53.97 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 0 | m²
SOMATÓRIOS DOS TRECHOS
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto | 2452.69 | m²
Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza | 77.6 | m
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | 2.0608 | m³
Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | 28 | m
Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado | 244.76 | m²
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural | 2178.49 | m²
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 221.18 | m²

## AÇO
RESUMO DE AÇO - VIGAS BALDRAME |  |  |  | RESUMO DE AÇO - TOTAL |  |  |  | AÇO | KG/M
[8 empty] | 5 | 0.154
AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10% (kg) | AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO + 10% (kg) | 6.3 | 0.245
[8 empty] | 8 | 0.395
CA50 | 8 | 24 | 10.428 | CA50 | 8 | 24 | 10.428 | 10 | 0.617
CA60 | 5 | 37.6 | 6.3694 | CA60 | 5 | 37.6 | 6.3694 | 12.5 | 0.963
PESO TOTAL (kg) |  | Volume de concreto (C-25) = 0,36 m³ |  | PESO TOTAL (kg) |  | Volume de concreto (C-25) = 0,36m³ |  | Coluna pop | 1.801
CA50 | 10.428 |  |  | CA50 | 10.428 |  |  | Treliça H8L | 0.735
CA60 | 6.3694 |  |  | CA60 | 6.3694 |  |  | Malha Q61 3,40 | 5.82