## Cronogr
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | ICÉM, SP |  |  |  | 2022-03-10
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - VILA JERÔNIMO MACHADO DA SILVEIRA | [5 empty] | INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinaltura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA | [5 empty] | TOTAL
PERIODO: 360 DIAS
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Locação das estruturas da quadra | m2 | 762.5 | [5 empty] | 762.5
|  | R$ | 25352.03 | [5 empty] | 25352.03
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m3 | 222 | [5 empty] | 222
|  | R$ | 7250.91 | [5 empty] | 7250.91
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 448 | [5 empty] | 448
|  | R$ | 75005.16 | [5 empty] | 75005.16
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 11160.7091 | [5 empty] | 11160.7091
|  | R$ | 231445.2 | [5 empty] | 231445.2
5 | COBERTURA
5.1 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m2 | 687.5 | [5 empty] | 687.5
|  | R$ | 129894.06 | [5 empty] | 129894.06
6 | PINTURA
6.1 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 739.6246 | [5 empty] | 739.6246
|  | R$ | 34799.53 | [5 empty] | 34799.53
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m3 | 9.966 | [5 empty] | 9.966
|  | R$ | 65110.73 | [5 empty] | 65110.73
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 400000 | [5 empty] | 400000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 168857.63 | [5 empty] | 168857.63
TOTAL |  |  | 568857.63 | [5 empty] | 568857.63
Icém, SP, 24 de Março de 2022 |  |  |  |  | ART nº 28027230220398479
OSCAR LUIZ CORREA CUNHA |  | ALLAN VICTOR DA COSTA ARANTES |  |  |  | WEMERSON REIS DA SILVEIRA
Prefeita Municipal |  | Engenheiro Civil - CREASP 5069917225 |  |  |  | CRC SP nº 1SP216700/0-9
|  | Divisão Municipal de Obras |  |  |  | Asssit Técnico Gestão de Convenios